## 工作表1
Feature to Test | Test Description
CRUD for topics | 分別測試三種主題(聯絡人、備忘錄、日記)的基本操作：Create, Read, Update and Delete。
CRUD for contact | 測試聯絡人的基本操作：Create, Read, Update and Delete。
CRUD for memo | 測試備忘錄的基本操作：Create, Read, Update and Delete。
CRUD for diary | 測試日記的基本操作：Create, Read, Update and Delete。
Clear the content | 測試能否清除已填日記內容。
Modify the user name | 測試能否修改使用者名稱。
Set the securtiy lock | 測試該App的應用程式鎖。
Remove the security lock | 測試能否移除該App的應用程式鎖。
Import the file | 測試能否匯入檔案。
Export the file | 測試能否匯出檔案。
Present calendar | 測試點選日期時能否出現相對應的日曆。
Feature not to Test | Test Description | Reason
Add location in diary | 測試該行動裝置位置是否正確。 | 無法確認定位功能是否正確。
Basis theme | 測試該App的變更主題顏色功能是否正常。 | 無法確認顏色是否變更為選擇的顏色。
Take photo in diary | 測試拍照功能是否正常。 | 無法確認顯示圖片與拍照圖片一致。
Add photo in diary | 測試載入圖片功能是否正常。 | 無法確認載入圖片與顯示圖片一致。
Date | Time | Event | Team Members
2018-05-01 | 17:00 - 18:30 | Test Plan Identifier, Introduction and References and Test items | 鍾承翰、李柏霖、楊子冊、吳彥銘
2018-05-05 | 13:50 | Software Test Plan | 鍾承翰、李柏霖、楊子冊、吳彥銘
Date | Time | Event | Team Members
2018-05-01 | 17:00 - 18:30 | To familiar with "My diary" | 鍾承翰、李柏霖、楊子冊、吳彥銘
2018-05-05 | 13:50 - 15:00 | Robot Framework | 鍾承翰、李柏霖、楊子冊、吳彥銘
System | Windows 10
JDK7
Maven project(Test script) | Robot Framework : python的v 3.6
Appium v1.6.4
Device | Android (7.0, 6.0, 5.0)
Test Server | Appium v1.6.4
Job | Team Members
文件撰寫 | 鍾承翰、李柏霖、楊子冊、吳彥銘
測試案例設計 | 鍾承翰、李柏霖、楊子冊、吳彥銘
測試腳本撰寫 | 鍾承翰、李柏霖、楊子冊、吳彥銘
Team Members | Date | Hours
鍾承翰、李柏霖、楊子冊、吳彥銘 | 2018-05-01 | 2.5 hr
鍾承翰、李柏霖、楊子冊、吳彥銘 | 2018-05-05 | 6 hr
|  |  |  | Test Case ID | Description | Input
|  |  |  | TC-01 | 新增主題 | 1. 運行App
2. 點選右下角"齒輪"
3. 點選左下角"+"
4. 輸入主題名稱
5. 選擇文字顏色
6. 選擇類別
7. 按下確定
|  |  |  | TC-02 | 修改主題 | 1. 運行App
2. 在欲修改的主題上向右拖曳直到icon出現
3. 點擊修改icon
4. 修改欲修改項目
5. 按下確定
|  |  |  | TC-03 | 刪除主題 | 1. 運行App
2. 在欲修改的主題上向右拖曳直到icon出現
3. 點擊刪除icon
4. 按下確定
|  |  |  | TC-04 | 搜尋主題 | 1. 運行App
2. 點擊主畫面下方輸入框
3. 輸入欲搜尋主題
4. 按下打勾
|  |  |  | TC-05 | 新增日記 | 1. 運行App
2. 點選日記主題
3. 點選上方"日記"分頁
4. 選擇日期
5. 輸入日記標題
6. 選擇天氣及心情
7. 輸入內容
8. 按下右下角儲存按鈕
|  |  |  | TC-06 | 修改日記 | 1. 運行App
2. 點選日記主題
3. 點選下方編輯按鈕
4. 點選欲編輯日記
5. 輸入欲編輯內容
6. 按下右下角儲存按鈕
|  |  |  | TC-07 | 刪除日記 | 1. 運行App
2. 點選日記主題
3. 點選下方編輯按鈕
4. 點選欲刪除日記
5. 按下右下角刪除按鈕
6. 按下確定
|  |  |  | TC-08 | 清除日記內容 | 1. 運行App
2. 點選日記主題
3. 點選上方"日記"分頁
4. 選擇日期
5. 輸入日記標題
6. 選擇天氣及心情
7. 輸入內容
8. 按下右下角清除按鈕
|  |  |  | TC-09 | 修改使用者名稱 | 1. 運行App
2. 點選上方使用者頭像
3. 輸入欲更改名稱
4. 按下確定
|  |  |  | TC-10 | 設定安全鎖 | 1. 運行App
2. 點選右下角"齒輪"
3. 點選下方"安全鎖"icon
4. 輸入欲設定密碼
5. 再次輸入密碼
|  |  |  | TC-11 | 移除安全鎖 | 1. 運行App
2. 點選右下角"齒輪"
3. 點選下方"安全鎖"icon
4. 輸入欲設定密碼
5. 再次輸入密碼
6. 關閉App
7. 再次運行App
8. 輸入密碼
9. 點選右下角"齒輪"
10. 點選下方"安全鎖"icon
11. 輸入密碼
|  |  |  | TC-12 | 匯入檔案 | 1. 運行App
2. 點選右下角"齒輪"
3. 點選下方"雲朵"icon
4. 選擇匯入檔案路徑
5. 點選確定
6. 點選匯入
|  |  |  | TC-13 | 匯出檔案 | 1. 運行App
2. 點選右下角"齒輪"
3. 點選下方"雲朵"icon
4. 選擇匯出檔案路徑
5. 點選確定
6. 點選匯出

## 工作表2
Feature to be Tested | Test Case ID | Description | Test Case ID | Description | Input
CRUD for Topic | TC-01 | 新增主題 | TC-01 | 新增主題 | 1. 運行App
| TC-02 | 修改主題 |  |  | 2. 點選右下角"齒輪"
| TC-03 | 刪除主題 |  |  | 3. 點選左下角"+"
| TC-04 | 搜尋主題 |  |  | 4. 輸入主題名稱
CRUD for Contacts | TC-05 | 新增聯絡人 |  |  | 5. 選擇文字顏色
| TC-06 | 修改聯絡人 |  |  | 6. 選擇類別
| TC-07 | 刪除聯絡人 |  |  | 7. 按下確定
| TC-08 | 搜尋聯絡人 | TC-02 | 修改主題 | 1. 運行App
CRUD for Memo | TC-09 | 新增備忘錄 |  |  | 2. 在欲修改的主題上向右拖曳直到icon出現
| TC-10 | 修改備忘錄 |  |  | 3. 點擊修改icon
| TC-11 | 刪除備忘錄 |  |  | 4. 修改欲修改項目
Clear the content | TC-12 | 清除內容 |  |  | 5. 按下確定
Modify the user name | TC-13 | 修改使用者名稱 | TC-03 | 刪除主題 | 1. 運行App
Set the security lock | TC-14 | 設定安全鎖 |  |  | 2. 在欲修改的主題上向右拖曳直到icon出現
Remove the security lock | TC-15 | 移除安全鎖 |  |  | 3. 點擊刪除icon
Import the file | TC-16 | 匯入檔案 |  |  | 4. 按下確定
Export the file | TC-17 | 匯出檔案 | TC-04 | 搜尋主題 | 1. 運行App
Present calendar | TC-18 | 顯示日曆 |  |  | 2. 點擊主畫面下方輸入框
3. 輸入欲搜尋主題
4. 按下打勾
|  |  | TC-05 | 新增日記 | 1. 運行App
2. 點選日記主題
3. 點選上方"日記"分頁
4. 選擇日期
5. 輸入日記標題
6. 選擇天氣及心情
7. 輸入內容
8. 按下右下角儲存按鈕
|  |  | TC-06 | 修改日記 | 1. 運行App
2. 點選日記主題
3. 點選下方編輯按鈕
4. 點選欲編輯日記
5. 輸入欲編輯內容
6. 按下右下角儲存按鈕
|  |  | TC-07 | 刪除日記 | 1. 運行App
2. 點選日記主題
3. 點選下方編輯按鈕
4. 點選欲刪除日記
5. 按下右下角刪除按鈕
6. 按下確定
|  |  | TC-08 | 清除日記內容 | 1. 運行App
2. 點選日記主題
3. 點選上方"日記"分頁
4. 選擇日期
5. 輸入日記標題
6. 選擇天氣及心情
7. 輸入內容
8. 按下右下角清除按鈕
|  |  | TC-09 | 修改使用者名稱 | 1. 運行App
2. 點選上方使用者頭像
3. 輸入欲更改名稱
4. 按下確定
|  |  | TC-10 | 設定安全鎖 | 1. 運行App
2. 點選右下角"齒輪"
3. 點選下方"安全鎖"icon
4. 輸入欲設定密碼
5. 再次輸入密碼
|  |  | TC-11 | 移除安全鎖 | 1. 運行App
2. 點選右下角"齒輪"
3. 點選下方"安全鎖"icon
4. 輸入欲設定密碼
5. 再次輸入密碼
6. 關閉App
7. 再次運行App
8. 輸入密碼
9. 點選右下角"齒輪"
10. 點選下方"安全鎖"icon
11. 輸入密碼
|  |  | TC-12 | 匯入檔案 | 1. 運行App
2. 點選右下角"齒輪"
3. 點選下方"雲朵"icon
4. 選擇匯入檔案路徑
5. 點選確定
6. 點選匯入
|  |  | TC-13 | 匯出檔案 | 1. 運行App
2. 點選右下角"齒輪"
3. 點選下方"雲朵"icon
4. 選擇匯出檔案路徑
5. 點選確定
6. 點選匯出